## Sheet1
时间 | 项目 | 涉及组件 | 涉及数据库 | 原因 | 方案 | 具体涉及的改动 | 变更人
2026-06-08 | 钉钉定时推送程序优化 | 钉钉定时推送程序 |  | 推送的数据添加,计算工时并去掉下班时间 | 添加工时字段以及单件工时字段,工时计算时判断如果时间跨度里有下班时间就减去 | 代码修改工时字段以及单件工时字段有开始时间和结束时间完成数量计算获得 | 罗麦纯
2026-06-08 | 生成入库单功能优化以及bug修复 | 生成入库单组件 | 存储过程:采购
2026-06-09 | 采购合同查询组件添加生成入库单功能 | 采购合同查询组件 |  | 方便在查询采购合同后可以直接生成入库单,不用再跳转到其他页面在生成入库单 | 将采购到货组件的生成入库单功能添加到采购合同查询组件里 | 在采购合同查询组价的代码里添加生成入库单按钮以及对应的存储过程 | 罗麦纯
2026-06-09 | 生成入库单会使采购合同明细里添加数据 |  | 视图:采购管理_采购明细_查询视图 | 为了显示采购到货的时间嵌套了入库单表入库往入库表里写数据导致实际显示错误 | 入库单表不再直接关联，而是先按物料流水号汇总，避免一对多导致重复显示 | 修改视图的入库表的关联方式不再直接关联,添加了汇总代码将入库单表的数据汇总后再关联 | 罗麦纯
2026-06-09 | 工作站添加设备异常报备功能 | 工作台组件,整修记录组件 | 表:设备管理_整修 存储过程:设备管理_整修报备,设备管理_整修查询,设备管理_整修记录_查询 | 现场需求,需要记录车间设备的整修的时长 | 添加按钮用于提起设备整修和整修结束以及整修时停止工作台的其他功能 | 新建设备管理_整修表用于存储整修数据,新建存储过程设备管理_整修报备用于往表里写入数据,设备管理_整修查询用于判断设备是否处于整修状态,设备管理_整修记录_查询用于整修记录查询组件获取数据.工作台其他功能按钮添加判断如果设备整修中那都不可使用 | 罗麦纯
2026-06-10 | 装配组件领料数据显示异常 | 装配执行组件 | 存储过程:装配管理_三表_查询 | 存储过程里视图嵌套在两张视图里都有这些数据导致同一份数据重复查询 | 在存储过程里给数据添加去重处理 | 存储过程:装配管理_三表_查询里给最后查询输出的数据做去重处理 | 罗麦纯
2026-06-10 | BON上传接口修改 | BOM上传接口 | 存储过程:PDM_订单BON_全量同步_PLM上传 数据表:PDM_零件明细表_标准件和外购件_历史,PDM_零件明细表_基本件_历史 | 现场测试时发现问题传输的数据不明确将订单号当产品名称传了,订单BOM里没有这个产品直接新建了一个产品,bom变更时变更不能 | 增加订单号和产品号一致的防错报错;导入订单bom不主动创建部件 而是需要根据已有部件进行导入;bom导入替换时需要做版本管理 保留之前版本部件信息 | 修改接口文件添加判断如果产品名和订单号一致就报错,修改存储过程添加判断更具订单号获取产品名称,如果传入的产品名称与获取到的不一致就报错返回错误信息.在更新BOM信息时添加了旧数据和传入数据标对功能不一致的再更新更新时将旧数据存入对应的历史表里做留存 | 罗麦纯
2026-06-11 | 入库记录组件数据无法导出 | 入库记录 | 存储过程:仓储管理_入库记录_导出表格_查询 | 因上次程序改动添加了入库单号字段,导出时没有传输该字段,导致导出功能无法使用 | 在导出时系统文件添加该字段数据库存过程仓储管理_入库记录_导出表格_查询接收该字段,然后在存储过程中编写对应数据的处理 | 入库记录组件调用存储过程时仓储管理_入库记录_导出表格_查询增加入库单号字段数据.存储过程添加接收数据的字段以及数据处理也添加入库单号字段的处理 | 罗麦纯
2026-06-11 | 编写工艺接口 | 接口程序 制定工艺组件 | 数据表:工艺数据临时表, 车间生产管理工艺_零件工序 存储过程:工艺数据_PLM导入 | PLM接入需要编写接口程序以及涉及的数据库内容进行改动接收数据 | 增加临时表存储变更数据;物料编辑字段是否允许修改;存储过程编写导入数据对的同时将旧数据插入临时表;判断工序是否在干活了在干活那就阻止导入并返回信息 | 编写接口程序中工艺接口部分增加字段名接收,新建一个临时表用于存储对应的旧工艺数据.存储过程修改添加导入数据时将旧数据备份到临时表内,添加判断根据是否变更字段判断是否可以强制覆盖以及工序是否在加工中,加工中的话就不导入并且返回加工中提示. 制定工艺组件添加一个选择框选择是否可以变更来判断加工中的东西是否可以变更 | 罗麦纯
2026-06-11 | 工作台查看图纸无法查看 | 工作台组件 |  | 改用PLM端的图纸PLM接口的图纸没有上传所以无法查看 | 因生产需要暂时重新开放MES端的图纸 | 工作台代码调用的接口改回原先的接口 | 罗麦纯
2026-06-12 | 工作台整修报备按钮功能添加 | 工作台组件 | 数据表:设备管理_整修 存储过程:设备管理_整修报备 | 车间电脑不方便输入文字,保留输入的情况下预设常见的故障. 想要在整修结束时可以输入故障解决方法用作记录 | 在保持原功能不变的情况下弹窗整修原因文本框添加下拉功能预设常见故障. 整修结束按钮也添加弹窗文本框可以输入故障解决方案 | 设备管理_整修表添加字段故障解决方案. 存储过程添加字段接收故障解决方案数据. 工作台组件代码修改弹窗文本框添加下拉框和预设的值以及点击整修结束时也可以打开结束弹窗 | 罗麦纯
2026-06-12 | 新建物料采购进度组件 | 物料采购进度 | 视图:物料_采购进度_视图 存储过程:物料_采购进度_查询 | 车间需求希望可以看到生产订单里缺货的物料的采购情况 | 新建组件将生产订单与采购订单相关联后将采购订单的进度显示个车间看 | 新建视图用于关联生产订单和采购订单,新建存储过程用于组件调用视图数据 | 罗麦纯
2026-06-12 | 采购件查询状态异常 |  | 数据表:采购管理_采购到货 | 测试功能时写入的数据刚好有匹配的导致与实际情况不符 | 将测试时的数据删除 | 删除采购管理_采购到货表内的测试数据 | 罗麦纯
2026-06-15 | 工作台整修报备按钮功能修改 | 工作台组件 |  | 工作台电脑没有鼠标键盘,触屏的无法输入文本以及下拉框不太好点 | 去掉文本框将预设故障选项改为对应的按钮整体尺寸放大方便点击 | 删除文本框,下拉框代,新增动态渲染按钮,根据故障数组渲染,整体尺寸放大 | 罗麦纯
2026-06-15 | 客户管理组件添加字段 | 客户管理组件 | 存储过程:客户管理_客户信息_查询数据 | 方便统计 | 数据库查询的数据添加字段最后一次购买时间字段 | 存储过程查询语句添加订单信息连接,用客户流水号关联获取最近的一次购买的时间并输出 | 罗麦纯
2026-06-15 | 车间派工取消派工退料 | 车间派工组件 | 存储过程:车间生产管理工艺_零件工序_取消派工 | 取消派工如果该工序已领料会导致重新派工时,没有库存 | 在取消派工时添加判断,如果已领料那就自动退回至库存内 | 存储过程添加查询语句查询该工序是否已经领料,如果已经领料那就退回 | 罗麦纯
2026-06-16 | 物料重复信息筛选 |  |  | 新建物料时因为错误操作数据表里堆积了重复物料 | 筛选出重复物料导出成表格 |  | 罗麦纯
2026-06-16 | 物料采购进度样式更改 | 物料采购进度 |  | 不够直观表达 | 组件样式改成进度条样式将采购状态显示成进度条直观的表达 | 组件代码更改添加进度条模块,将原先的表格数据放到详情弹窗里显示 | 罗麦纯
2026-06-17 | 物料入库添加库位选择 | 物料入库组件 | 存储过程:仓库管理_采购入库_增加,仓库管理_自制入库)增加 | 物料的库位是新建物料的时候就选好了的,但是实际入库时会有变动 | 物料入库组件添加库位选择功能,入库时可以选择入库的库位 | 组件代码添加选择框选择入库,传值是将库位信息一并传入,存储过程添加更新语句将对应物料的库位信息更改 | 罗麦纯
2026-06-18 | 入库单优化 | 物料入库组件, 仓储汇总组件 |  | 入库单显示的是入库单的数量,而不是入库单明细的数量 | 做整合后再显示 | 获取的数据按照入库单流水号整合同一条流水号不重复显示,整合后显示 | 罗麦纯
2026-06-18 | 库存预警功能交付 |  |  |  | 现场一起使用库存预警功能查看跑通情况 |  | 罗麦纯
2026-06-18 | 物料入库按钮小标 | 系统框架组件 |  | 想要有角标提示好知道有没有入库单 | 框架组件里根据入库单数据是否显示角标 | 系统框架组件添加定时读取入库单数据判断是否有未入库的入库单由就显示角标没有就不显示 | 罗麦纯
2026-06-22 | 入库记录数据重复 | 入库记录组件 | 存储过程:仓储管理_入库记录_查询 | 入库记录里入库的记录重复显示 | 查找原因并修改 | 重复是因为数据表嵌套字段一堆多导致的添加去重语句 | 罗麦纯
2026-06-22 | 物料入库组件性能优化 | 物料入库组件 |  | 按条件查询数据时组件卡住,查询速度慢有时页面盆儿锅盔 | 做性能优化处理 | 修改组价代码,将查询数据后根据入库单数据自动勾选的功能去掉,将在库位选择功能修改成点击按钮才能修改而不是查询是就渲染 | 罗麦纯
2026-06-22 | 车间派工组件移动端自适应 | 车间派工组件 | 车间派工组件 | 车间需求一个车间派工的移动端功能 | 将车间派工组件复制一份做一个移动端适配 | 将车间派工组件复制一份做一个移动端适配并且在检测到时移动端登录时系统首页显示移动端适配的组件 | 罗麦纯
2026-06-22 | PLM对接工艺接口 | PLM接口程序 |  | 工艺接口设置了一个无用的字段导致数据传不进来 | 去除无用字段 |  | 罗麦纯
2026-06-22 | 退货失败 |  | 存储过程:仓储管理_入库记录_退货入库 | 退货时产生了退货记录没有实际退货到库存 | 排查后端程序 | 排查得出退货时该物料时间没有匹配上面,修改存储过程,将筛选条件里的时间筛选进行更改 | 罗麦纯